## WK47
Wuxi RD Team Wkly List
Category | Item | Cust | Redmine NO. | Priority | Issue Description | DRI | Duedate | Delay Notes | Status | Completion Ratio | Loading Evaluation （D） | Loading Putin （D） | Schedule Delay（Y/N） | Loading Delay（Y/N） | Actions | WK50Progress | WK50Progress | WK49Progress | WK48Progress | WK47 Progress | WK46 Progress | WK45 Progress | WK44 Progress | WK43 Progress | WK42 Progress | WK41 Progress | WK39 Progress | WK38 Progress | WK37 Progress | WK36 Progress | WK35 Progress | WK34 Progress | WK33 Progress | WK32 Progress | WK31 Progress | WK30 Progress | WK29 Progress | WK28 Progress | WK27 Progress | WK26 Progress | WK25 Progress | WK24Progress | WK23 Progress | WK22 Progress | WK21 Progress | WK20 Progress | WK19 Progress | WK17 ~WK18 Progress | WK16 Progress | WK15 Progress | WK14 Progress | WK13 Progress | WK12 Progress | WK11 Progress | WK10 Progress | WK09 Progress | WK08 Progress | WK07 Progress | WK05 Progress | WK04 Progress | WK03 Progress | WK02 Progress | WK01 Progress | WK53 Progress | WK52 Progress | WK51 Progress | WK50 Progress | WK49 Progress | WK48 Progress | WK47 Progress | WK46 Progress | WK45 Progress | Remark
Display | 1 | Wistron | / | High | Wistron（7911D+WO方案）：要用display的I2C 下RGB 预设值到光机 | Tim | 2020-10-21 |  | close
| 2 |  | / | High | Wistron（7911D+WO方案）： 1：适配835box无法点亮； 2：在PC上3D概率识别成2D； 3：概率单边不亮； | Daniel | 2020-11-05 | / | close | [5 empty] | 1：基于LT更新后的FW继续debug（包含EDID调整）； 2：使用glass整机分别在PC，客户box、yijing box压测； 3：根据2的测试总结专项讨论； | [56 empty] | 遗留问题：单边不亮； 1、量测相关时序未发现异常； 2、不显示时，HPD拉高，EDID正常识别，MIPI无输出，LT7911D VSYNC无输出，判断为DP training失败； 3、使用我们自己一直调试所用的#1主板，USB小板/FPC，光机进行压测，接PC和亿镜BOX分别插拔了50次均未发现不显示的现象。 4、使用wistron装好的整机接PC和亿镜BOX均很容易复现； 5、检查发现wistron新的整机组装是通过两个FPC从XVISO主板连到wistron小板再连到typec接口，经过两次转接，怀疑对信号质量产生不良影响； 6、将此问题反馈给wistron，经wistron证实此批次usb fpc确实信号质量较差，他们也遇到了同样问题，待他们新批次FPC做进一步验证。 7、同时作为短期对策，建议增加LT7911D VSYNC检测机制，当初始化好4~5s检测不到VSYNC，对LT7911D进行reset，已实现DP 的retraining。 | 本项task关闭，改用redmine：1077跟踪
| 3 |  | 1072 | High | wistron反馈，DLPC3433断电前，不进行下电处理 会 容易导致 DLPC3433 出现坏点。 需求： 1. 固件升级前，需要对DPLC3433进行下电处理； 2. 2/3D切换，也需要对DPLC3433进行下电处理； 3. 其他如果需要glasses断电，如果是软件能够控制的地方需要添加对DPLC3433进行下电处理； pengcheng项目也使用了DLPC3433 显示，如果可以彭城项目共享上面的 code。 code branch：develop_m2 | Tim | 2020-11-06 |  | close | [5 empty] | 1：确认下电时序； 2：下电时机确认：upgrade（收到升级需求，panel off）、2/3切换、睡眠开关屏，lowpower、retraining； 3：实现方式：第一步，先解决wistron问题，优先判断时序正确； | [56 empty] | 11/5已输出临时固件framework_wistron_panel_off_1105，验证OK
| 4 |  |  | Normal | Audio UAC | Tim | 2021-07-12 |  | close | [29 empty] | 已提供固件，需要Wistron联系Nibiru测试验证； | UAC杂音问题分析，WK27继续debug；
| 4 | 鹏城 | / | Normal | 鹏城概率性panel不显示（DP training报IRQ），检查发现ANX7530 reset拉了两次 | Daniel Tim | 11/6->11/13 | 新增XR50评估 | close | [5 empty] | 确认时序、收Log查看异常 出现问题时ANX 7530 I2C被拉低，需要进一步排查 1：只留ANX 7530，加Log判断断掉I2C外设后确认此现象是否仍然存在； 2：若排除外设问题，软件需要进一步分析（是否存在IO复用的问题）； 3：分别提供含与不含retraining的FW，由硬件用于验证确认； 4：当前方案中加了dp retraining机制，如果去除，存在概率性dp training不成功，待确认retraning机制是否生效，如生效，则说明DP信号质量问题； | [55 empty] | ANX7530 reset是因为电阻断掉，更换主板后验证未出现此问题；待后续WO40、鲲游demokit装机后继续压测确认； | 11/5已输出临时固件framework_wistron_panel_off_1105framework_pengcheng_1105，增加了抓取log的功能，待验证反馈；
| 5 | L40 Demokit | 1015 | High | longjing demokit（7911D+LCOS OV）高概率单屏不亮： 1：确定7911D上电时序-lincoln:、Daniel； 2：屏的时序确认：先开mipi后打开panel； 3：7911D取消retraining机制； 4：7911D时序确认，与7211B一致；----Lincoln整理，袁翔确认； | Daniel | 2020-11-06 |  | close | [5 empty] | 1：1.8V时序确认； | [56 empty] | A、单屏概率性点不亮： 复测发现为固定右屏点不亮，检查发现右显示驱动板连接器MIPI信号PIN有损坏，更换新的小板后，不良现象消失； B、双屏概率性点不亮： 1、量测相关时序未发现异常； 2、不显示时，HPD拉高，EDID正常识别，MIPI无输出，LT7911D VSYNC无输出，判断为DP training失败； 3、怀疑为DP信号质量问题，检查整条DP 信号链路发现L77911D与ANX7327间之前根据龙汛建议加了耦合电容，但是整条链路容值超出了DP 协议规格，为此做了如下验证； 4、就珑璟demokit机器做了去除耦合电容，去除共模电感，不良未有显著改善； 5、不接光机，下载wistron固件，不良未有显著改善，不良和固件无关； 6、为此对#1号主板重新测试，测试50次未发生不良； 7、增加#3号主板测试，测试50次未发生不良。 8、初步判断珑璟显示问题为单板不良，但此结论仍需小批量压力测试辅助验证，同时需要针对单板进一步分析。 | 硬件单板问题，与固件无关
| 6 | / |  | High | DLPC+WO方案驱动调优（功能稳定性、时序确认） | Tim Daniel | 2020-11-13 |  | close | [61 empty] | 已更新，验证OK；
| 7 | 闻泰 | 1114 | High | 1：适配Huawei Mate30Pro，Yingji： a：在3D模式下，glasses显示内容没有全屏显示，约有1/3部分为blank。 b：2D模式下，glasses显示内容基本能全部显示（也有少部分blank区域） 2：适配Nibru、ALIENWARE PC 没有这样情况，2/3D都能全屏显示。 | Daniel Lincoln | 2020-11-13 |  | close | [5 empty] | 1：去除工模电感，排除硬件因素，客户已同意拆机： 2：提供临时固件验证，包含以下功能：1）读取DP retraining log，确认是否会一直retraining；2）读取DDIC(OP0220)MIPI状态；3）retraining时，LT7911D和DDIC重新上下电流程，而不是只拉reset （第3步可再1,2基础上单独再出固件验证） | [55 empty] | 11/13初步分析与host（PC，手机）显示配置有关， 刚才做个测试： 1. glasses接PC Win10（主显示非1920x1080），PC Win10 设置扩展模式，此时 glasses端是满屏显示； 2. glasses接PC Win10（主显示非1920x1080），PC Win10 设置复制模式，此时 glasses端是非满屏显示； 总结： PC Win10 使用扩展模式，PC对glasses显示就按照识别到的分辨率显示，即3840x1080满屏显示，如果是复制模式，则按照主显示屏的分辨率内容来适配 glasses内容显示； 依次类推：手机连接glasses端，手机采用复制屏幕的方式进行显示glasses端第二块屏，所以存在 不满屏的情况（除非手机的分辨率是3840x1080）；
| 8 | / | 1020 | High | V8L_Dlodlo+Nivida PC显示debug | Fei Xu Tim | 2020-11-20 |  | close | [5 empty] | 1：基于NED_1600上继续debug，使用2lane 60HZ 3200*1600； 2：push新思修改固件； | [51 empty] | 并到AE追踪，研发close； | 计划12/9联络dlodlo过来联调； | 已联系dlodlo，计划先在PC端跑通dlodlo程序后过来联调； | 新的固件3200*1600*60HZ for EVK，如果用DP直连通道，能够显示正常。 但是使用HDMI转接小板，转出DP的接口，接到上述EVK上，测试结果同我们的VR眼镜一致，分辨率异常。 总结如下： 1.DP直连和接普通 PC能够正常显示。 2.增加转接芯片后，不能够正常通讯，分辨率枚举异常，相同分辨率的其他家方案，采用相同的连接方式能够正常点亮（2160*1920*60）。 由于通用的分辨率，同样的连接方式，其他家方案能够正常点亮，所以需要核对下，目前7200方案异常点
| 9 | NED |  | Normal | NED_1600 显示调试 | Tim | 2020-11-30 |  | close | [59 empty] | 已正常点亮
| 10 | NED | 1209 | Normal | NED1600 当前分辨率为3200*1600 60HZ 需要修改为3200*1600 90HZ进行验证 bridge chip为ANX7530，需要修改为DP 4lane | Zhangjie | 2020-12-25 |  | Ongoing |  | 1 | 1 | [50 empty] | 共计1500测热插拔，碰到5次光机先点亮后熄灭，碰到6次光机无法点亮 | 接D4 box: 1.1 热插拔150次正常； 1.2 box+glass reboot 30次正常； 后续由测试继续压测要求如下，1/8前完成； a. box+glass 做reboot测试； b. 随后glass做热插拔（30次 ）； a,b作为一次完整测试，总共测试50次。 | 已完成，修改为90HZ后连接nvidia独立显卡可以正常显示。徐飞会跟进进行稳定性测试
| 11 | Junke |  | Low | junke 1%单边不亮 | Tim | 2021-01-11 |  | close |  | 0.5 | 0.5 | [46 empty] | 本task关闭，并入#1312一并优化； |  | 先由测试复现问题：使用daily build固件，在yijing box打印glasslog。出现问题时查看glasslog排查问题。 | 经测试发现，junke连接yijing box可以打印glasslog,连接junke box无法打印，显示端口被占用，需要进一步分析 | 计划WK02提供给测试组测试程序用与抓取log，分析问题
| 12 | OPPO |  | Normal | OPPO新屏ECX3433E调试 | Tim Dery | 2/22~3/1 |  | close |  | 6 | 5 |  |  | 输出支持点亮，可简单设置亮度(5级)，可忽略其他稳定性和功能性问题的测试固件 | [39 empty] | 亮度调节功能已完成，待验收。 | 配合oppo适配ECX343E目前显示正常，通过HID命令控制亮度调试中，目标3/8完成； | 1：sonyECX343E适配, 已提供一版验证固件； 2：目前进度屏幕只能闪一下, 在等sony的人配合查问题。计划WK09完善sonyECX343E亮度调节部分, 并增加一个对应的hid命令； 3：计划3/1解决2，3/2提MR。
| 13 | NED |  | Normal | 追加亮度调节功能需求：从最低到最高亮度，切换成10级调节切换 | Tim | 2021-04-16 |  | close | [40 empty] | 已提供； | 已经完成，4/12提MR
| 14 |  | 1895 | Normal | [Wistron][2/3D]在2/3D切换时，光机出现偏色问题 | Xiongfeng_Xu |  |  | close | [14 empty] | 客户已验证通过，close | 1.已按照客户要求调整了dlpc和lt7911的掉电时序 2.固件已输出，待客户反馈结果 | 因回复客户讲明原因，待客户反馈 | 客户要求调整DLPC时序。计划WK42继续排查； | 1.V4L客户要求2/3D 切支持Lenovo thinkpad pc 2.当前已出了可以点亮该PC的固件，客户共5台机器，3台正常点亮； |  | 等待测试抓取发HID命令，抓glass log反馈，测试(oliver)安排； | 已叫客户验证，但反馈在个别PC上点不亮DP | 当前每次切换2/3D已经设了RGB值，但是仍有概率出现偏色，优先固定2D+audio uac的固件给客户验证；
| 15 | JK | 1461 | Normal | junke概率出现单屏不亮 | Xiongfeng_Xu | 2021-04-30 |  | Pending | 25% | 16 | 4 | Y | N | [17 empty] | 暂时挂起； |  |  | 待硬件反馈测试时序时间点后重启； | 需要硬件配合在测量一下panel的时序 | 当前测试结果仍出现单屏不亮，需要硬件配合在测量timing时序 | 1.在PC上和box热插拔压测均出现单屏不亮，与研发自测环境有差异，待内部进一步讨论； 2：追加研发自测模式下的box专项测试给测试继续压测确认结论是否一致； | 1:目前调整时序，在box和pc上retraning测试 200次未出现单屏不亮，已提交专项申请，等待测试反馈; 2:计划在继续维护的平台上按此方式继续压测； | 暂定7月6号开始： 1.核对panel的掉电时序，如果没有需要添加； 2.编写测试程序：按照当前的timing，7530和panel上电、掉电多次测试，查看panel状态的是否正常； |  | 暂时挂起，Epson i2c debug后进行； |  | 1：确认时序； 2：在panel里加死循环验证屏开关时序健壮性； |  | 耐德佳电子工程师反馈的我们的code没有问题：这个代码看不出啥问题，从表现出的现象分析，应该是屏有概率接收不到DSI CMD的情况，再加上这个代码应该是在系统里的，所以建议把BOE_PanelON里每个屏的DCS命令集中在一起发送，另外注意一下panel_DSC_send_short_packed函数的实现，是不是有被系统抢占，导致发送失败的可能。 | 异常的时候波形正常，panel初始化流程需要继续debug； | 目前JDI支持说没有遇到过，没有给出解决办法，需要讨论一下，针对显示异常再次抓时序给硬件确认； | 在PC下热插拔概率： 新固件 : 1/100 dailylbuild 固件: 3/100 连接box热插拔： 新固件 : 2/100 dailylbuild 固件: 1/100 目前已经整理好文档，等待联系技术支持。 | 1.调整了上电时序 2.把背光按照时序调整到display_on 之后 3.对照示波器实测的波形，对reset=0，放到了上电前 4.对7533发给35596S的cmd放到了display_on 之后 目前在100次内新老测试结果对比： 1.旧固件出现了3次单屏不亮，分别在8、36、88次 2.新固件出现1次，在第40从次 目前结论，可能降低了单屏不亮的概率,还需要调试
| 15 | Xvisio | 1467 | Normal | EPSON-VM40 Display bringup | Xiongfeng_Xu | 2021-05-07 | 因硬件5/14到位，导致delay | close | 100% | 10 | 10 | Y | N | [31 empty] | 目前LT已经提供固件，下面点亮ALP P 转1508 | FE+IMU已调通，display已点亮，但性能与Panel不匹配，需要LT继续更新固件； | 预计硬件5/13到位； |  | 文档已具备所需信息，待硬件到位后安排；
|  | LW | 1718 |  | glass接nibiru os 835box运行一段时间后会灭屏 | Tim |  |  | close | [5 empty] | r | [17 empty] | 使用最新的LT7911D固件升级后问题仍然存在，硬件方面排查与温升有关，已反馈给WO共同排查； | 需要与硬件继续排查中； | 835上还能复现，先外部供电排除供电问题； | 1.灭屏时已经确认led driver I2C通信正常; 2.测试时只开了fisheye， rgb、tof没有打开; 3.将用RK3399进行进一步测试;
| 16 | Xvisio | 1661 | Normal | [epson]-epson 显示拖影优化 | Tim |  |  | close | [24 empty] | vsync panel off 2 0xfe 0x20 0x015 0x00 vsync panel on 2 0xfe 0x20 0x015 0x01 | 方法１： mute(); delay(t1); unmute(); t1控制灭屏的时间，剩下的时间为亮屏时间 t1为１时间横线在屏幕上方，闪屏很小 随着t1增大，横线向屏幕下方移动，闪屏更加明显 t1增大到17后，屏幕全黑 连nibiru box，delay为1ms、5ms、10ms时均有拖影现象 方法２： mute(); delay(t1); unmute(); delay(t2); if(ti+t2<16) mute(); delay(16-t1-t2) t1控制灭屏的时间，t2控制亮屏时间，剩余的时间灭屏 尝试了t1和t2的所有组合，闪屏很明显，没有任何改善 连nibiru box，尝试了多种t1和t2组合，均有拖影现象 暂时挂起 | 软件控制2个timer，t1，t2。t1用来控制从vsync触发的黑的时间，t2用来控制变亮的时间，剩余时间是到vsync的黑的时间(t3,无需timer) t1，t2的时长放出来调试，可以通过hid设置。整个开关逻辑应该是： 黑(t1)+亮(t2)+黑(t3) ,其中t3无需设置，如果t1+t2>=16.6ms那么t3为0也就是最后一段不再拉黑。如果t1+t2<16.6,t3=16.6-t1-t2最后一段需要拉黑 | 1：Epson 拖影问题通过display on/off可以有效避免，但是会导致闪屏、横线、亮度不够的问题，已经反馈给epson； 2：Epson显示速度优化正在进行中； | 无法测量到vsync，已发信咨询epson | 1:Epson光机为60HZ，每16.6ms刷新一次。就是说led mute on/off间隔至少应该是8ms以内。将led每8ms开关一次，发现屏幕出现白屏现象，无法正常显示。 故Epson通过led mute on/off减少拖影的方法无法实现。 2:已发邮件给epson，待反馈； | Epson光机残影问题分析，待日本反馈；
M2 Platform | 1 | / | / | High | develop_m2 merge， | Tim | 2020-11-06 |  | close | [5 empty] | 1：因leaspy Fw需要更新，待Merge完再安排，先与Lincoln确定时间，预计10/27完成； 2：merge前内部开会review，包含平台如下： leapsy、OPPO、pengchen、闻泰、wistron、dreamworld、V8L 3：merger后先安排研发自测后smoke test； 4：预计11/2merge完成； | [55 empty] | 11/10闻泰固件测试结果如下： 1.反复开关guvc会有一半概率掉端口，软件卡死； 2.连续快速开关音频会使播放/暂停出现延迟； 3.glass上电立刻播放音乐无声音； 4.连接PC长时间挂机，一夜后speaker无声音； 5.连接yijing box运行unitysdk，20min后软件闪退。 Wistron测试结果如下： 1.使用vsc_common_test播放音乐，同时开关TOF，关闭TOF时大概率卡死 12/20；（pengcheng也有同样的问题） 2.上电出现端口之后马上播放音乐，大概率无声 7/10； 3.连接亿镜box，运行save_all_data ，共跑4次，10min内全显示Read HID failed: -1 | 1：目前myriad 2平台merge工作已经完成，生成了新的branch: develop_m2。原来的develop_m2变更为:develop_m2_backup_1102； 2：oppo、leapsy、pengcheng、v4l和v8l的固件更新完成如下： framework_leapsy_develop_m2_1102：在app1上正常，dp点亮正常，mic和speaker正常； framework_oppo_develop_m2_1102：xrserver正常数据上报，mic、speaker和手机点亮屏均正常； framework_pengcheng_develop_m2_1102：app1上测试正常，dp点亮屏正常（没有speaker和mic，无法测试）； framework_v4l_develop_m2_1102：dreamworld demokit测试了xslam-viewer正常，dp点亮屏正常（demokit上没有mic和speaker，无法测试）； framework_v8l_develop_m2_1102：朵朵用xslam-viewer和app1打不开，dp点亮正常； framework_1109_1_wentai_7911和framework_1109_2_wistron_7911待测试；
| 2 | / | / | Normal | develop_mx branch下的display标定存储flash移植到m2_branch | Alex_Min | 2020-10-28 |  | close | [5 empty] | Lincoln协助测试
| 3 | / |  | Normal | m2_develop branch IMU工作不正常问题 | Peng_Zhao | 2020-11-02 |  | close
| 4 | / | 986 | High | M2平台 RGB 调优 | Tony | 2020-11-13 |  | close | [5 empty] | 暂时进不了版本，当下版本无法开启预览，需要排查，因新增OPPO需求导致延期，以太平洋和XR80 V2摸底参考 11/6 解决DTP不生效问题，11/10启动XR80 V2的摸底。 | [54 empty] | XR80V2代码已合入develop，调优完成； | 1.太平洋平台代码已合入Pacific分支，release测试要求已经提给测试，由AE跟踪； 2.XR80V2平台代码在develop分支已提MR待合入； 3.待测试反馈验证结论； | 1.太平洋平台已经可以识别dtp使用，但是vga分辨率，下部分有25%显示错误，待解决，待与alex、intel沟通解决，要求所有分辨率切换正常，代码同时进develop和pacific branch； 2.xr80v2主观效果：暗区以及偏色，情况跟未调试过的太平洋类似； 3.新款13850模组评测结束；
| 5 | / | 1113 | High | develop_m2 分支上， Wistron, Wentai, Pengcheng项目，board上电识别usb之后，立刻播放音乐，spk无声音 | Tim |  |  | close | [61 empty] | 已解决，合入M2_branch；
| 6 | / | / | High | M2 TOF&FE Merge | William | 12/3->12/7 | loading预估不足导致延期； | close | [55 empty] | tim暂无反馈，关闭； | tim暂无反馈 | FE/TOF/SLAM_COMMOM修改已经合入develop_m2_merge，待Tim测试反馈； | 12/7先合入一版到develop_m2_merge，后续编译问题继续跟进
| 7 | / | 1168 | High | develop_oppo_temp分支中关于imu、ps和lowpower的功能merge进develop主分支中 | Alex_Min | 12/7->12/18 12/21~12/25 12/30~1/6 | 由于NED TE LED驱动和Lincoln交接事情delay，预计12/30开始 | close |  | 20 | 6 | [47 empty] | 合入develop分支最近的lowpower改动，计划2/1 merge，后续转由专项bug新建redmine跟踪； |  | develop_m2的flash存储合入，计划WK03完成； | 在USE_APP_PM宏不开启的情况下，使能LP功能测试没有问题，第一阶段在XR80 V2上已验证OK，先进merge分支； 第二阶段：在开启的情况下，TOF镭射不工作，完成时间待与Tim沟通后确定； | WK01进行中； |  | 已完成develop分支上最新lowpower合入m2分支，还没把OPPO分支上APP_PM功能合入，由于OPPO主频提升，影响时间戳问题delay； | 12/16开始，基于XR80 V2开始app lowpower merge进develop主分支中； | 1：已完成imu和ps的merge； 2：lowpower的等下一次merge，预计下周安排；
| 8 | / | 1176 | Normal | 逐步放开所有m2项目的lowpower功能并进行调测:主要涉及器件:ov7251,bno080 | Alex_Min | 2021-03-19 |  | Pending |  | 8 | 6 | [21 empty] | 修复了XR80V2 lp的功能，已安排压测，等待测试结果，再逐步安排其他项目测试； | [16 empty] | 临时对策：make file中暂时将FE LP关闭，已提MR，暂时挂起； | 1：wistron整机lp不行，但在long#上用wistron固件验证是可以的，同样的板子和FE；去掉FE_LP，wsitron整机可以LP； 2：核对lowpower使能后wakeup下pin定义是否正常； 3：先将stero lp关闭，同步排查供电问题； | 1.m2：同样的固件，Wistron整机测试LP有问题，但裸板硬件测试OK，硬件分析中； 2.mx：2085V2因没有psenor触发中断无法测试，计划在0glssses板卡硬件上继续测试分析； 3.mx：中航整机上确认LP功能正常； | XR80V2 LP压测没问题，本周其他项目release测试中添加LP测试项。 | 已完成XR80V2_LP,目前还遗留movidius睡眠唤醒后，无法自动进入lp，正在跟踪问题。 计划在OPPO项目上确认是否仍然存在此问题。 | 测试发现XR80_V2平台movidius睡眠唤醒不生效，需要回滚版本 | 测试发现m2平台movidius睡眠唤醒不生效，需要回滚版本 | 转给test继续跟踪测试； |  | 测试XR80V2和XR45，lowpower均不生效，正在跟踪问题 | WK04开始，1168启动前提； | 计划1/22号等BT驱动调试完成开始，顺序是XR45->Pacific->Lingxi；先花1天时间确认XR45没端口问题。计划1/23开始，1/29完成。 | XR45:BNO080，viewer正常 app1有概率打不开，出现没有端口的情况； Pacific：OV7251，viewer正常，app1和其他都正常，但是画面会卡； Lingxi：OV7251，无法进入LP； 下一步计划： | 计划1/7先确定问题后给出完整的计划； | 1：睡眠唤醒后BNO080不工作问题待查； 2：1/7先花一天时间排查问题，确定问题后，再给出实际解决时间； | 1：测试已完成平台：XR80V2和XR80V2CP。 2：过于老可以不测试的平台：Rocket, Pacific, Ned和Lingxi 3：接下来需要安排测试的平台： Groovex：12/21； XR45：12/22； XR80；12/23； Cougar2；12/24； | 跟踪测试提供测试计划
| 7 | / | 1177 | Normal | 最新2020_12_01的固件上，所有的基线80mm的模组，在运行app1，启动salm后的帧率都达不到99（介于60-80之间）。在运行xviwer salm上，都能达到99。 最早可追溯到2020_2_25的固件都有同样的问题 | Hao | TBD |  | close
| 9 | / | 1866 | Normal | [XR50] XR50烤机稳定性较差，半小时后端口进入003 | Peng_Zhao |  |  | close | [22 empty] | 经过多次烤机和PCB jtag debug 夜间压力测试均没有再现，该问题暂时挂起, 待后续测试再次重现后再跟踪调试.
| 10 | / | 1180 | Normal | 完成所有m2项目的rgb调优: 一起制定所有项目的调优计划和测试case，让AE和测试掌握调优测试步骤，建立文档。 | Tony | 1/11~2/3 | 因OPPO 三摄同步问题，调整优先级 | Pending |  | 18 | 3 | [48 empty] | 本周暂未进行 | 本周暂未进行 | 本周暂未进行 | 本周暂未进行 | 目前两个平台都分别调试两个sensor（13850/13855） 1. 解决基本暗区过暗问题； 2. 解决办公室+户外的基本偏色问题； 3. 解决部分色彩表现以及饱和度问题； 4. 尝试解决Mx平台的纯色、绿植以及对灯偏色问题；（优先级低） 5. 解决夜景偏色问题； 6. 解决多种色温场景下的偏色问题； 7. 解决背光场景偏暗问题； 8. 其他复杂问题； 初步时间安排： 1. 目前M2平台只有OPPO和Pacific可以取raw图和yuv图，其他M2模组还需要移植下代码来实现，调试13850达到1.2.3点的要求 1/11-1/15 2. 调试M2-13855达到1.2.3点的要求 1/18~1/21 3. 调试Mx-13850达到123点要求；1/22-1/28 4. 调试Mx-13855达到123点要求；1/29-2/3 同sensor不同产品之间的差异应该较小，我可以做一个获取色温、曝光时间和增益的版本，给测试进行测试，有问题的场景回馈给我后，我做出dtp进行测试； | 优先处理mx raw图，opn-tof评估以及屏幕显示测评，暂未开始；12/21给出调优计划；
| 10 | 鲲游 | 1211 | Normal | 鲲游临时分支信息： cougar_lite: tmp_guangyou_demo_test cougar_mdk:tmp_guangyou_demo_test | Tim | 2020/12/31 1/8 | 因oppo imu帧率问题延期 | close |  | 0.5 | 0.5 | [50 empty] | 经分析，显示部分同pengcheng完全一致，不需要merge |  | 计划本周内完成
| 11 | / | 1214 | Normal | M2 OV7251 LOWPER | Susu | 2021-01-09 |  | close |  | 15 | 12 |  |  | 早期在groovex平台发现有ov7251lowpower后mipi数据接收不正常，所谓lowpower实际只是7251的stop再start。 在Alex和Szab,susu分别分析后得出结论如下： 1) 和默些批次的ov7251 sensor相关.(Alex) 2) 在异常后，重新reset camera(断电)也不能恢复。（susu） 这次在XR50平台，重现了此问题，进行了测试，结果如下： 更新XR50 Fisheye（OV7251） lower power固件接杰哥电脑专项测试结果： 从结果来看第7组MD102A SUNNY的较差，存在概率性IMU数据正常，Fisheye打不开的情况。 #1 Board #2 Board #3 Board #4 Board FW 备注 Pass Fail Pass Fail Pass Fail Pass Fail #1 9BF002N3D(LUX带耳朵) 20 0 20 0 20 0 20 0 V1.04P31¦¦ma2150¦V1.09¦dailybuild_Dec17_2020¦develop¦4e0e9 #2 9BF002N3D(LUX带耳朵) 20 0 20 0 20 0 20 0 V1.04P31¦¦ma2150¦V1.09¦dailybuild_Dec17_2020¦develop¦4e0e9 #3 (05 LUX不带耳朵) 20 0 20 0 20 0 20 0 V1.04P31¦¦ma2150¦V1.09¦dailybuild_Dec17_2020¦develop¦4e0e9 #4 (05 LUX不带耳朵) 20 0 20 0 20 0 20 0 V1.04P31¦¦ma2150¦V1.09¦dailybuild_Dec17_2020¦develop¦4e0e9 #5 9BF005N3D(LUX不带耳朵) 20 0 20 0 20 0 20 0 V1.04P31¦¦ma2150¦V1.09¦dailybuild_Dec17_2020¦develop¦4e0e9 #6 9BF005N3D(LUX不带耳朵) 凑不齐模组，暂时没测 #7 MD102A 17 3 40 0 15 5 15 5 V1.04P31¦¦ma2150¦V1.09¦dailybuild_Dec17_2020¦develop¦4e0e9 #8 MD102A(SUNNY 20 0 20 0 20 0 20 0 V1.04P31¦¦ma2150¦V1.09¦dailybuild_Dec17_2020¦develop¦4e0e9 | [45 empty] | 在改过buffer的模组(sn:20200419)上，热插拔300次，以及整夜自动化测试，没有碰到fisheye卡死后需要热插拔才能恢复的问题。 本bug关闭，合并到#1176 | 1）ov7251lowpower稳定性问题： a) 发现和温升有关，需要在完整模组上做测试确认是否有影响 b) mclk buffer概率性对i2c影响导致设备注册失败，建议硬件修改去除此buffer c) ov7251 mipi LP电平不符合MIPI标准并且movidius对此很敏感会造成MIPI控制崩溃并不能恢复，软件做如下修改进行了规避: 1. 调整ov7251 lowpower时序，不发streaming stop命令直接操作reset pin进入lowpower，wakeup时先初始化MIPI DPHY再初始化sensor。 2. 取消ov7251的snapshot mode。 | 软件修改如下后，在前期异常模组的已正常，在XR50上验证中、其他平台的由alex_min继续分析； a：调整7251 reset时序； b：stop不发送stream stop命令，直接拉reset； c：取消snap shot mode； 目前有3个原因造成此问题（usb2.0、I2C buffer、软件如上bug），需要测试细分。 | 1 .目前看，软复位能够再次正常初始化Fisheye，软件上暂时没有规避方式； 2 .咨询Intel，根据目前现象，看看是否有怀疑的方向； 3 .咨询OV原厂，关于mipi software standby是否有相关时序要求，MIPI 进LP11情况是否正常。 | 因其他类型模组样板较少，只重点测试了sunny模组：不管哪个模组都有可能出现问题，只要和对应的主板配上。 暂时出货不使能7251 lowpower。 研发继续分析。
MX Platform | 1 | / | 1079 | High | stereo lowpower修复 | Susu | 12/28~12/31 1/11~1/13 |  | close |  | 4 | 2 | [48 empty] | AR0144和OV7251已修复，WK04安排2085 V2和0glasses release测试 | 进行中 | 计划WK02开始 |  | 上周开始深入分析frame pump流程，因其他事项延误，实际投入1天，WK01继续分析此问题；
| 2 | / | 844 | High | 所有外设默认上电关闭，mx进入睡眠模式 | Susu Peng_Zhao Alex | 1/26~2/10 |  | close |  | 10 | 5 | [43 empty] | 2485 wakeup后用软复位实现继续排查； | 中航项目调试中，2485 wakeup后用软复位实现，调试中； |  | example无法跑通的bug已修复，且在2085和NXG V2上已跑通，目前进一步优化稳定性和唤醒后NXG V2USB枚举不成功的问题，初步计划是唤醒后直接复位处理； | 进行中，目前在example中可以工作，移植到内部工程会出现crash，crash无Logo提示，需要对比example与使用场景差异； | 重新梳理tof流程，自测已pass，但mx差异太大，保守预期2wks loading。 | 进行中 | 依1079进度调整 |  | #1079结束后进行
| 3 | / | / | High | merge oppo branch | Tim | 2020/12/31 1/15 | 因OPPO任务插入，延期至1/15完成 | close |  | 24 | 20 |  |  | 1月12日开始： 1. merge develop,解决冲突 （0.5天） 2. merge develop_m2 （0.5天）---1/12 3. compare with develop，尽量保持原有逻辑不变。新的架构用define区别开，需要所有文件一个一个的重新比较 (5天)---1/19 (1)rgb, tof, fisheye保持原有逻辑 (1天) (2)audio,display用新的逻辑 （0.5天） (3)makefile （1天） (4)slam_command.c （1天） (5)usb_vsc_app.c （0.5天） (6)main.c，暂时不管skyblue （1天） 4.develop_m2项目添加到release build，全部编译通过 （1天）----1/20 测试计划如下： 1月21日开始： 1.出所有固件进行smoke test 2.有问题需要修改，一周时间收敛---1/28 3.review | [43 empty] | 已经合入develop,smoke和release测试无新增问题； 本任务关闭，待优化问题已分解至develop优化任务继续跟踪； | merge已经完成，正在进行smoke test以及release测试 smoke test通过课题： XR80V1 cougar1 cougar2 XR45 GX GX-RGB skyblue 2/1打印tag之后先merge完成后再进行MDK Merge. | 目前已提供如下9个模组固件，smoke test没有问题； Cougar Cougar2 2085 2085V2 XR80 XR80V2 Groovex XR45 XR50 目前除OPPO，其他课题均可以编译通过 目前待验证的课题是：OPPO、0glasses、NXGV2、Leapsy MR已提，待叶总rwview。 | 目前develop和develop_m2的最新改动已合入 1.需要俊龙将develop_m2的flash存储合入 2.Makefile需要进一步确认 3.下一步对所有课题编译确认 | 目前XR80V2 flash烧入有问题，计划WK02解决 2085计划WK02结束 与develop自动merge，之后compare; develop和develop_m2最新改动加入； 待更新计划； |  | WK52因OPPO任务打断，WK53继续2085测试；
| 4 | / | 1064 | Normal | MX平台相关：FE在MIPI初始化后概率性报错 | Susu | TBD | Alex无反馈 | close | [5 empty] | 1：建readmine反馈给alex debug； | [45 empty] | 本次myriadx优化内容主要点： 1）myriadx mipi卡死，必须在mipidpy init前sensor的mipi状态正常那么才不会卡死，两种现象 a) 卡死的位置:hglmipi.c :static uint32_t hglMipiDphyWaitInitComplete(HglMipiDphyNo dphy_no, uint8_t active_lanes) 函数内的do while{} b)在framepump_open()里调整hwFnc->open(ctx)到最后，也就是在sensor初始化后再初始化dphy就会造成mipi phy一直报error： PIPE:LOS: === MIPI DPHY ERROR: ctrl 2, dphy_stat 0x10 PIPE:LOS: === MIPI DPHY ERROR: ctrl 2, dphy_stat 0x10 解决方法：调整mipi和sensor初始化时序 2) mipi close时会报dma connec超时，是因为close时mipi lane没有工作，这时会阻塞几百ms，其他进程都无法运行。 解决方法：调整mipi close时序要避免此必须在每次close前保证mipi不断。 3) reset framupthread时，pause_slam_thread一定要设置false否则slam handle会卡住导致发不出usb数据流，增加相应保护解决。 4）camera sync的pwm驱动不健壮，会导致概率性的pwm cam sync无输出。优化驱动解决。 5）概率性左右fisheye mipi输出不同步,异常时左右会相差一帧: 和ar0144的上电时，cam sync电平状态相关，通过简化和优化后测量波形确认正常，通过自测12个小时。 | 与844相关 |  |  |  | 等Alex反馈，目前WX有其他更高优先级任务 |  | alex无更新 | 无更新 | 无更新 | 无更新
| 5 | / | / | Normal | develop shave size debug：slam牺牲4个shave，优先保证性能 | Peng_Zhao | 2020-11-06 |  | close
| 6 |  | 873 | Low | develop shave size debug：根据实际shave使用进行加载（非动态） | Peng_Zhao | 12/4-12/10 12/10->12/30 12/30->1/15 | 因其他高优先级任务，申请延期； | close |  | 3 | 3 | [47 empty] | 代码已经merge 完成； MR：644。 | 完成初步的版本优化提交,还需要进一步调整（需要兼顾不同项目情况），已提MR，待叶总最终确认。 | 开始编译测试了解中, 初步开始编译不同 的vslam lib进行中 | 挂起 | 挂起 | 挂起 | 挂起 | 挂起 | 1：已经与peng确认需求，上周由于merge，未开始:； 2：调整优先级至12/30完成； | 已经与peng确认需求，未开始 |  |  | 待叶总提供流程和实现方法；
OPPO display | 1 | / | / | Low | TOF（IRS1645）命令设置和初始化流程优化 | Tim | 1/18~1/20 | 待develop_m2 merger完成后逐步优化 | close |  | 3 |  |  |  | 低优先级
| 2 | / | / | Low | TOF 上电lowpower：TOF不上电，切换帧率bug fix； | Tim | 2021-02-05 | 优先级在1176之后，工作量待评估更新； | close | [41 empty] | 前期TOF LP已修复，验证OK； | 前期TOF LP已修复，待验证确认； | [9 empty] | 计划开发三天，测试验证2天； | [5 empty] | 无更新
| 3 | / | 1145 | Normal | sony tof IMX518 code base 应用 | William | 2021-01-15 | 1：第二阶段因评估存在偏差导致工作量预估不足，已延期； | close |  | 28 | 28 |  |  | 1：SDK compile (WIN/LINUX/ANDROID)：chris协助袁翔搭建环境；12/1~12/7 ，Chris；1wk； 2：lib库、souce code、通路熟悉：通道跑通、IQ/Raw Input、deptch 输出；12/10~12/24；William；2wks； 3：性能&功能确认（对标OPPO）：输出格式确认（so、dll）、定义API；12/25~1/8；William；2wks； 4：1/15之前任务：双频调通、多帧时域处理； | [38 empty] | 1、外参标定A+B模式，sony后续基于release setting新增标定模式，已经release的setting可追加标定模式。还未释放。 2，develop上测试oppo IMX518的metadata处理会报错，排查中 | 1，MV端IQ计算问题在develop_m2上已经优化(包括单频、双频)，不会出现30cm左右图像消失的现象。 2，lib接口定义已经完成，已经发给chris待反馈； 3，模式切换时的segment fault问题未解决，WK11会说明给法国； 4，外参的标定问题，已经与sony沟通，模组输出特定的模式(A+B)用于calibration； | 1：算法剥离，接口定义3/3完成，已经将so和头文件说明邮件发给chris； 2：crash问题还未解决，暂时挂起； | 1：IQ计算优化在develop_m2完成 2：tof接口定义3/1完成 3：在new对像之前加判断指针是否为空，不要每次都new新对象时不会crash，但是单频切双频时需要new还是会crash，还要继续分析； 4：算法剥离完成时间待定； | 还需解决之前tof遗留问题： 1：Movidius IQ计算优化； 2：tof库接口定义 3：[Segmentation fault (core dumped)]问题 以上WK08完成； |  | 1，在linux和win平台上，raw和iq模式的 VGA-SF QVGA-SF VGA-DF QVGA-DF都已经运行测试通过 2，在linux上已经实现通过linux sdk获取实时imx518raw或者iq图，输入lib库处理，实现OpenCv实时显示lib输出的depth。 3，tof模式切换问题跟sony 世彬沟通使用另一个接口iu456_datapath_processor_configure()还是会存在[Segmentation fault (core dumped)],问题，与平台相关，出错指针目前还未排查到异常，另建bug跟踪。 4，calibration问题：通过读取IMX518 EEPROM中的calibration.bin在lib中使用，与shibin沟通，使用的模式与calibration.bin中的模式频率相同就可以共用，目前因为无法修改configuration.bin所以软件中临时处理将calib ID（6030-6032，6040-6042）与（6010-6012，6020-6022）对应使用。 5，Performance 调试：目前与sony沟通确认，depth图像效果不好主要是confidence Filter参数需要优化，confidence Filter参数优化效果有改善，但是与minikit还有差距。下一步使用shibin参数测试；优化显示table。 6，demo事项，在tof基础上新加了rgb显示，相关信息已经同步到datta。 7、TOF库接口定义讨论、实现； | 1：模式切换问题：跟sony 世彬沟通使用另一个接口iu456_datapath_processor_configure()还是会存在[Segmentation fault (core dumped)],问题，与平台相关，出错指针目前还未排查到异常，先提bug。 2：另建bug跟踪。 | 1：在linux上通过linux sdk获取实时imx518raw图，输入lib库处理，实现OpenCv实时显示lib输出的depth。 2：模式切换可以实现启动时输入模式，启动后切换到该模式，目前linux sdk不能保证所有模式都能切换成功；运行中动态切换在linux上会[Segmentation fault (core dumped)],windows上同样条件测试不会报错。 3：动态切换问题继续debug。 | 1：在Windows上测试，IMX518的raw/iq,SF/DF,VGA/QVGA 8种模式 都已经测试通路正常。Linux上未测试全部。 2：Linux上运行时间测试，在滤波参数未做任何优化的前提下，VGA DF (60ms)，VGA SF(30ms),QVGA DF(15ms),QVGA SF(7ms)，与sony沟通主要是滤波参数调整可优化处理时间。 3：时域多帧处理：在windows平台已经可以通过win_sdk连续获取imx518 raw图实时处理，由于虚拟机运行较慢；linux平台环境搭建ok，打开usb报错问题已解决。 4：计划WK02实现动态模式切换支持功能。 5：确认filter参数。 | 1：calibration setting格式转换问题，sony正在申请release内部工具给到我们这边； 2：IQ转depth通道在6030mode(VGA Single Frequence)下使用自己抓取的IQ图测试已通，其他模式(dual frequece)还需完善。 3：imx518 raw/IQ转depth目前都是临时关闭calibration，且都是单张处理，多帧时域处理还需调试 | 1：calibration setting配置已OK，但目前互相转换存在问题，已联络sony协助排查； 2：raw转depth数据通道已OK，目前在调IQ转depth，当前正在梳理整个pipe line的流程，厘清流程后再剥离IQ流程； | windows、Linux都已经运行sample正常，初步熟悉data.zip结构，开始尝试使用oppo raw图进行测试。第二阶段计划细分： 由于sony提供的lib默认只有imx316,imx516对应的配置和模式文件datazip(production.bin/configurations.bin/calibration.bin/modexx.bin),后期我们可能使用imx518模组，对应的需要518的datazip文件，根据sony说明，可以自己组织该文件结构或者sony提供配置，故先需要熟悉datazip代码中整个配置流程和格式，再作评估。 1，lib库sourse code与datazip配置流程熟悉与方案评估 2020/12/15-2020/12-17，已完成； 2，imx518 datazip配置文件输出 2020/12/17-2020/12-18，datazip最终是否使用待验证，预计12/22反馈验证结果； 3，使用imx518 datazip配置文件和oppo imx518raw图作为输入测试lib库并熟悉通路 2020/12/21-2020/12-24，进行中； | windows、Linux编译通过，初步熟悉l库代码流程与结构，开始运行sample跑通通路 | 12/8开始与chris同步编译(windows&Android已编过，linux未编过) | 上周已经评估，后续先在linux平台编译通过
| 4 | / | 1164 | Normal | OPN TOF评估 | Tony | 12/7->12/14 |  | close | [5 empty] | OPN的tof模组需要做个评估，包含如下： 相机参数对比：fov，单双频等 图像质量对比：参照tof release测试case，在固定场景拍摄后做质量对比 测距对比：参照tof release测试case 功耗对比：同等测试条件对比功耗 计划： 1：与模组厂沟通，12/3给出参数对比初步评估； 2：下周安排测试； | [49 empty] | 使用Cougar2085V2以及OPN开发板对比评测 1.TOF参数对比： OPN IRS1645C 分辨率 320*240 224*172 FOV H71.8°/V56.5° H60.2°/V46.6° 平均功耗 340W 160W 单频双频 支持 暂不确定（等待FAE回复） 2.图像质量对比： OPN（30帧） IRS1645C双频30帧 对比两张图片，从信息点数量来看OPN要更加多一些（OPN开发板做了不少优化，图像已经无噪点） 3.测距对比： 量程：IRS1645C在5帧双频模式下可以达到3m，30帧双频为1.8m，OPN在30帧模式下可以达到5m多； 精度：OPN（30帧）在0.3-5m范围之内精度为2%，抖动较小；IRS1645C（30帧双频）在0.3-1.6m范围内精度为1.6%，抖动较小，IRS1645C（5帧双频）在1.6m以上精度为2.4%，抖动较大； 4.总结 IRS1645C在功耗以及近距离测量精度方面优于OPN开发板，其他方面OPN开发板占优； 注：以上测试是2085V2模组对比OPN开发板的测试，不排除OPN开发板做了较多的优化； 如上测试结论已反馈给商务和供应链，关闭处理； | 12/21提供最终的评估报告； | 1：评估结束，部分信息待opn-FAE回复确认； 2：单双频，是否在模组外有额外的算法，以及如何移植到movidius上还要继续调研； | 1.阅读评估文档 2.评估客观参数 3.下周开始对比测试图像质量以及测距 4. 12/14给出评估结论
| 5 | / | 1382 | Normal | 立景模组516 demo验证 | William | 2021-03-19 | 1：缺setting和FPC，尚未启动； 2：按照优先级，在IMX316结束后进行； | close |  | 5 |  |  |  | 1：硬件基于2085 V2改制； 2：实现RGBD demo，输出SDK配合法国联调： a：立景2MRGB型号确认，需要定制化，重新做； b：主板上需要飞线处理； | [38 empty] | 1，底层驱动已完成，待提供datazip和bin tool.IMX516验证立景提供的setting，在PC上测试，将输出电流(0x50C+0x050D)设置为2.1A左右工作正常，2.5A会引起复位。 2、IMX516资源sony不会释放，以IMX528名义去申请资源 | 1，立景已经提供IMX516调试setting 2，正式setting IMX516/IMX528已经将模组信息发于sony，待反馈 | 1：立景还未提供寄存器setting，WK10再次联系 | 1：已联系立景，回复可以提供初步调试的寄存器setting和mode说明 | 1：已联系立景，回复可以提供初步调试的寄存器setting和mode说明 |  | 1：在tof基础上新加了rgb显示 2：相关信息已经同步到datta 3：基于立景模组在2085V2上评估驱动开发； | WK04启动
| 6 | / | 1207 | Normal | 光宝IMX316调试 | William | 2021-03-27 |  | close |  | 23 | 6 |  |  | 1，WK1 (1/21-1/28): IMX316 RAW FramePump驱动调试 1.1, 需要sony提供第一版寄存器setting 1.2, 调试硬件基于oppo板子fpc连接316模组，软件代码基于develop_m2 1.3, USB_VSC驱动需要@TIM协助修改 2，WK2 (1/29-2/5) LinuxHost Lib库对接，实时输出depth 2.1,需要liteon将他们calibration格式转换成sony lib格式 2.2,需要sony提供IMX316的lib data.zip 3，WK3 (2/8-2/19)效果初步调优 3.1, HW部分：时序、功耗 3.2, SW部分：Size，时间，cpu loading 3.3, depth quality：需要sony协助调试 4，WK4 (2/22-2/26)IQ数据驱动 需要sony提供支持的事项总结如下： 1，提供第一版调试寄存器setting，和后续不同mode的setting 2，提供IMX316的lib data.zip 3，协助liteon转换calibration格式 4，协助调试depth quality | [38 empty] | 1，sony计划本周release datazip供测试，但是liteon未转化好calib数据，只能测试通路，效果无法测试。 2，imx316 IQ待修改(meta 长度) | 1，初始setting中每个phaseEMBD字节数为792字节，IMX316的一行长度为240x2(Tap)x2(DPP)=960bytes,EMBD没有一行的长度，由于mv的MIPI只支持行对齐的获取数据，IMX316将EMBD设成行对齐(register [0x2c0c=0x01 0x2c0d=0xE0])，3种模式获取raw数据格式正常。 2，测试Sonylib需要sony提到liteon-316对应的data.zip文件，已经与sony联系 3，下一步需要修改IMX316的IQ计算，需要加入raw数据错误处理(lib中有此处理) | 1：3/5已开始驱动开发，计划一周完成驱动调试； | 1：sony已经提供3种mode寄存器setting 2：新做的fpc在opoo板测试IIC通信正常 计划WK09启动 | 1：sony已经提供3种mode寄存器setting 2：新做的fpc在opoo板测试IIC通信正常 计划WK09启动 | IIC读写测试通过，能读到0x1000-0x1007地址值，与imx518值一样 | 1，关于寄存器setting输出频率问题：sony shibin说明通常使用20/100M和20/60M的组合，很少使用60/100M的组合，liteon 岳工目前确认支持60M/100M,若要加入20M,需要内部评估，VCSEL功率是否足够等信息。 2，关于20M和60M区别：20M支持更远的距离，一般和100M和60M联合使用，20M本身精度一般。20M/100M 20M/60M最远距离一样。 3，liteon目前没有回复20M评估结果，并建议我们先按60M/100M输出setting 4，sony预计本周release IMX316 20/100M双频 60M单频的 寄存器setting 5、计划本周把I2C调通； | 1：IMX316模组和硬件fpc已到，2020-1-25开始framepump驱动调试 2：IMX316setting问题，sony还在和liteon确认输出频率问题 3：calibration问题：本周跟进liteon进度； 4：因IMX 518demo需求，暂停一周； | 1：上周3方会议沟通，确定由光宝去实现将他们自身格式转换到sony lib库标准格式，光宝预计2周能完成(2021-1-27前)，目前由sony shibin与sony JP沟通该事项，等shibin回复后确认是否需要商务介入。 2：IMX316setting shibin还需要liteon完善部分详细信息，已经邮件转给liteon. 3：待调试FPC到位周更新调试计划。 | 1：光宝的calibration事项：技术回复IMX316的模組使用Liteon自行開發的深度演算法，calibration文件格式与SONY原厂不一样。 2：光宝技术需要确认是否可以提供他们的格式。 3：SONY IMX316 Setting本周沟通。 | 1：已经与光宝在邮件和微信圈沟通imx316 calibration事项 2：本周还需与sony沟通提供imx316 mode相关setting
| 7 | / | 1216 | Normal | MTP009A 算法集成调试 | Peng_Zhao | 2/1~2/3 |  | close |  | 3 | 3 |  |  | 评估阶段，等待sunny释放资源支持，需要商务跟进； | [32 empty] | 1, 验证测试sunny 重新标定的的sensor模组, 2, 修复XR80V2集成sensor 后 LED 没有脉冲的问题.代码已经提交. | 已经完成调试, 帧率, 测距等性能方面基本达成mt010相近. demo 提供客户待反馈, Shave 资源占用当前为4个shave. 代码已经提交merege, MR: cougar_lite: !743 cougar_mdk: !454 | 1, 优化原有mt010 代码结构, 分离硬件控制和算法控制部分,降低代码间耦合性. 2, 在新的优化结构上, 完成了 mt009a 的接口调试, 保证控制接口的兼容性, 上层应用无须做任何更改 3, 完成帧率控制调试和接口设计. 5-30帧之间各帧率准确稳定. 4, 完成 AEC 功能集成, 支持自动 AEC 控制, 5, 默认双频模式, 接口方面暂不支持单频模式. 6, 新批次的sensor , 后续groovex 板子需要调整fuse 电阻, 以解除限流, 才能保证 IR 灯开启. 当前存在问题. 1：由于sunny 没有提供 校准文件读取接口和方法, 目前使用先前调试的校准文件, 性能差, 需要sunny 提供校准参数读取接口, 使用正确的标定信息来测量和对比验证性能. | 1, 对于原有tof010 代码结构进行重新优化, 剥离硬件相关设置和初始化部分, 使得代码逻辑清晰, 降低后续应用耦合性. 2, fix 原有tof mt010 的在develop 上的注册错误.问题. 3, 基于新的sensor 实现结构, 在mt009 驱动添加曝光实现接口, 功能未验证. | V2.0已集成完毕，目前模组样品未标定，无法达到20fps的要求，要求sunny输出更新版本： 1：支持20fps，达到2m的探测距离； 2：多帧率切换支持（5~30fps）； | 继续集成了新的算法库版本v1.1, 1, 接口更改之后, 已经包含了我们所需要的数据类型 2, 图像效果具有部分提升, 但是仍需要优化 3, 相关接口设置操作待提供集成. | 1, MTP009a 代码结构优化, 便于tof handler和算法部分使用先前的mt010 代码结构. 2, 调试准备mt009a的vsc 工具给groovex. 3.功能接口设置说明文档获取； | 拿到sunny 提供的初始版本, 1, 验证了原生demo 版本, 运行正常,但是资源使用4个shave, 帧率10fps 以下. 2, 使用我们sensor dump 数据带入sunny demo, 能够解析出数据, 初步验证我们集成的sensor 驱动能够正常出图 3, 集成mt009a 算法库, 能够初步得到数据, 但是因为其资源使用以及算法和mt010的差异, 软件需要做二者的兼容和适配性优化.进行中. 4. 计划3/15提供第一版内部测试，测试结束后提供给客户验证； | 1：3/3已调通一套GX硬件给客户，仅仅是MIPi通讯调通； 2：按照sunny计划，3/23输出版本后需要2wks完成联调； 3：潜在出差需求（如需要）； | 待sunny 提供算法库集成验证.预计WK09启动； |  | 目前MIPI通讯OK，数据可以获取，后续开发待sunny启动后进行； | GX板卡硬件已ready，因sunny支持在年后，计划排在MDK merge完成后进行；计划WK05先完成I2C通路验证； | 1：1/15转接板已提交制作申请，预计1/30 ETA。 2：Xvisio MIPI驱动开发：2/3； 需要sunny配合如下： 1）movidius myraidx平台的lib库编译完成和输出; 2) lib库的link和资源分配、接口使用说明； 3）xvisio完成sensor i2c/mipi驱动后开始对接sunny提供的tof lib，期间可能需要sunny的支持; | 待转接FPC到位后进行； | 舜宇节前无研发资源投入对接，先进行硬件设计部分对接沟通；
| 8 | / | 1307 | Normal | sony tof lib [Segmentation fault (core dumped)] | William |  |  | close | [47 empty] | 与#1145合并，关闭此项。 | 1：未开始，计划WK8解决 |  | 1,在测试lib模式切换时，在处理完一帧图像后，重新调用iu456_datapath_processor_configure()使用新的UID重新配置模式，概率性的会存在[Segmentation fault (core dumped)]，程序结束运行。 2，调用iu456_datapath_processor_configure()时使用本地图像测试，一直只处理一帧抓取的本地图像也会出现该问题，由此可以确认模式切换出现该问题与sdk和opencv无关。 3，见branch:imx518_raw_iq_in_mode_switch 里面加入了log信息。 4，另外目前在正常运行下也发现小概率会出现Segmentation fault，需要确认是否与sdk和opencv相关还是lib库本身问题。
| 9 | / |  | Normal | groovex f003 问题方案设计 | Peng_Zhao |  |  | close |  |  |  | N | N | [25 empty] | 基于groovex 项目压测发现的f003 问题, 初步判断是mt017 标定数据时间过长导致系统阻塞, 所致, 实现方案采用预存储flash和从flash 读取方式, 该方案由alex 实施后, 目前暂未重现
| 1 |  |  | Normal | 完成显示LT7911UXC，EXC343E驱动调试 | xiangyingguang |  |  | Pending | [6 empty] | [计划工作] 1. 现有的显示框架梳理，优化点，代码结构结构整理[10D]。 未完成 2. 执行软件测试，输出测试报告[1D]。 未完成 3. 修改测试缺陷[2D]。未完成 4. 输出调试总结过程，准备固件，提交代码合并。[2D]未完成 | 完成： 1.LW现场问题定位，输出报告。[2.5D] 2.OPPO 定制，输出2D固件包。[1D] 3.软件测试用例。[0.5D] 4. OPPO定制，TE检查信号逻辑优化。2/3D模式切换卡死。[1D] 本周计划： 2. 执行软件测试，输出测试报告[1D]。 未完成 3. 修改测试缺陷[2D]。未完成 4. 输出调试总结过程，准备固件，提交代码合并。[2D]未完成 | 完成： 1.完成bringup显示功能调试。 2.完成分支代码提交。 本周计划： 1.撰写软件测试用例[1D]。 2.执行软件测试，输出测试报告[1.5D]。 3.修改测试缺陷[1.5D]。 4.输出调试总结过程，准备固件。[1D] | 完成： 1.LT7911UXC 驱动调试. 2.建立分支，提交7911代码。 问题： 1.0x07,0X97寄存器回读参数不对。定位中。 2.ECX343亮度值配置不生效。定位中。 下周计划： 1.示波器把硬件时序再排查一遍。 2.提交修改代码。 | 完成： 1.完成硬件上电时序功能和源码梳理。 2.在LT7211B和ECX343E修改按照新的逻辑完成参数配置和代码修改。 问题： 1.LT7911可以实现固件读取，更新，版本号读取。但是没有training过程。定位中。 2.ECX343配置参数设置成功，不显示。GPIO14（ECX343 BULCK电源控制）配置不生效。定位中。 本周计划： 1.重新搭一套硬件，排除硬件问题。上一套设备，让硬件帮忙接线外部烧写过固件。 2.增加逻辑功能代码，提交分支，让鹏哥和雄风帮忙审查。 |  |  | 该问题已经提交整理代码转交给junlong , 由俊龙和袁翔对接调试； | [6 empty] | 当前袁翔实现mix 方案暂不需要该方案, 先pending | 本周继续后面模块的SIMD优化 | glass端实现了tof 标定数据hid 接收pc端发送的解析后的tof 标定数据, 验证解析结果正确. Glass发送tof 原始标定数据给pc ,pc 端接收解析正常. 基本上完成上下通信, 和袁翔讨论后, 等候他们tof 优化完成, 实现一个读取接口后再继续. | PC 端基于ubuntu 已经做了一个demo, 集成标定数据解析, hid 命令的发送. 标定数据的解析经过验证确认和原来写死在代码中一致, 接下来需要glas 端集成解析接口之后, 调试. | pc 端该部分实现还极大程度依赖整个sony 代码框架的运行, 需要和袁翔进一步讨论, 做剥离.这样才能便于其他平台的代码参照实现.

## New API SDK
Item | Stage/Task | DRI | Start Date | End Date | Duration | Remark
TOTAL: |  |  |  |  | 0